义务献血策划

- 活动背景

由于传统思想的束缚，我国仍有很多人对献血活动有着偏激的理解。相比于日本，美国，欧洲国家，我国在技术和设备上可以与其匹敌，在国民的献血意识上却落后于这些国家。同时，现在正值用血高峰期，血库告急，作为当代大学生，我们有责任，有义务帮助大家正确理解献血的益处，鼓励大家积极献血，扩充国家血库医院，为社会公益出一份力。

二、活动主题

真情汇聚东西南北    热血奉献春夏秋冬

- 活动目的

通过我们的活动，使同学们了解献血的好处，积极参加到献血活动中来。同时扩充血库的血源，在更多的人迫切需要血源的时候，能够多一分希望。

四、活动时间及地点

2015年5月12日—16日  9:00—16:30

社团大楼东侧献血车

五、组织机构

主办单位：共青团长春建筑学院委员会

长春市中心血站

承办单位：长春建筑学院青年志愿者联合会

活动对象：全校师生

- 活动流程

- 前期准备

- 校领导的联系，由主席于婷负责；

- 各学院分会负责人的联系，由秘书处李思颖负责；

- 会旗和桌椅的准备，由组织部高贇负责；

- 相机的准备及拍照人员的确定，由网络信息部王显新负责；

5.现场秩序的维护，由组织部高贇负责；

6.签字笔的准备，由秘书处李思颖负责；

7.值班人员的安排，由秘书处李思颖负责。

（二）活动流程

1.5月12日8:30工作人员于办公室集合,布置场地；

2.8：40所有人员就位，秘书处考勤；

3.8:45参与人员于社团大楼东侧采血车集合；

4.9:00清点人数，并保证现场秩序保持安静，由组织部高贇负责；

5、协助采血人员登记献血人资料，由组织部高贇负责；

6.16:30将桌椅收回社团大楼；

7. 13日至16日，重复12日工作；

11. 16日全体人员与采血工作人员合影留念；

12.活动结束，所有工作人员整理会场。

- 后期工作

- 活动现场卫生的清理，由组织部高贇负责；

- 活动的报道，由秘书处李思颖负责；

- 与中心血站的后期联系，了解活动效果，由主席于婷负责；

- 活动期间的宣传工作，由宣传部金坛树负责；

- 活动照片的整理及上传，由网络信息部王显新负责。

七、预期经费

| 物品 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 签字笔 | 10 | 1 | 10 |
| 合计 |  |  | 10 |

- 附录

1. 12—16日值班地点改为采血车，没课人员全部到场值班；

2.每个学院需40人参与献血活动，需带会旗；

3.活动过程中听从负责人的安排，不得擅自行动；

4.现场不得嬉戏打闹，并保持现场安静，确保组织的形象；

九、各分院献血时间

5月13日

上午    土木工程学院

下午    电气信息学院

5月14日

上午   交通学院

下午   城建学院

5月15日

上午    管理学院

下午    公共艺术学院

5月16日

上午    建筑与规划学院